## 0-Saisie
ANNEXE 4 — Pilotage de création (saisie unique)
⚠️ Saisissez UNIQUEMENT dans les cellules JAUNES. Les autres sont calculées automatiquement.
Synthèse (auto)
[5 empty] | Tâches terminées | 24
[5 empty] | Avancement | 100%
[5 empty] | Tâches bloquantes | 0
1) Profil du projet
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Nom du porteur de projet |  | Monsieur X |  |  | Repris dans '2-Mon Projet'
Nom du cabinet (NON intégré au mémoire) |  | Cabinet X Expertise |  |  | ⚠️ Interdit sur la page de garde du mémoire
Région d’implantation |  | Ile-de-France
Type de création |  | Creation ex-nihilo |  |  | Ex-nihilo / Reprise / Association / Fusion
Forme juridique |  | SASU |  |  | SASU, SARL, SELARL…
Capital social prévu |  | 10000 |  | EUR
Date création société |  | 2026-01-01 |  | JJ/MM/AAAA
Date début réflexion (M-6) |  | 2025-10-01 |  | JJ/MM/AAAA
Date cible 1er client |  | 2026-02-01 |  | JJ/MM/AAAA
Niveau numérique cible |  | Avance (100% numerique) |  |  | Basique / Intermédiaire / Avancé
Votre expérience outils |  | Confirme |  |  | Débutant / Confirmé / Expert
Logiciel comptable cible |  | Pennylane
2) Ressources humaines & objectifs commerciaux
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Objectif collaborateurs à 12 mois |  | 1 |  |  | 0 = mode solo
Mois démarrage recrutement (M+) |  | 6 |  |  | Ex : 6 = M+6
Profil recherché |  | Collaborateur junior
Budget recrutement (marque employeur) |  | 800 |  | EUR | LinkedIn / jobboards / cabinet de chasse
Objectif clients M+3 |  | 3
Objectif clients M+6 |  | 8
Objectif clients M+12 |  | 25
Honoraire moyen cible (€/an) |  | 3000 |  | EUR/an
Spécialisation |  | Startups / TPE innovantes
3) Budget & financement
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Apport personnel |  | 10000 |  | EUR
Emprunt prévu |  | 20000 |  | EUR
Charges fixes mensuelles |  | 2500 |  | EUR/mois | Assurances, outils…
Trésorerie de sécurité (mois) |  | 6 |  | mois | Minimum recommandé : 6
4) Suivi — statut des tâches (saisie = colonne Statut)
ID | Tâche |  | Statut |  | Commentaire
0.1 | Autodiagnostic maturité |  | Terminé |  | Diagnostic maturité (Annexe 2) réalisé : score 3,2/5. Bloquants : DPA prestataires, MFA, sauvegarde externalisée. Actions : charte SI + registre + MFA + PRA.
0.2 | Étude marché |  | Terminé |  | Étude marché 2025-2026 : taille du marché, concurrence (cabinet en ligne), prix cible. Cible : TPE/startups ; opportunité e-facture. Hypothèses intégrées au prévisionnel.
0.3 | SWOT + BMC |  | Terminé |  | SWOT chiffrée et sourcée + BMC validé. Positionnement : cabinet 100% numérique ; onboarding 48h ; offre packagée. Décision : focus sur récurrence + conseil.
0.4 | Prévisionnel financier |  | Terminé |  | Prévisionnel construit (3 scénarios) + plan de financement. Trésorerie de sécurité = 6 mois atteinte. Seuil de rentabilité estimé à M+7 ; suivi mensuel vs réalisé.
0.5 | Architecture SI |  | Terminé |  | Architecture SI validée avant tout achat : outil comptable + collecte + banque + signature + coffre-fort. Critères : RGPD, sécurité, interopérabilité (API). Tests pilotes réalisés sur 3 dossiers.
0.6 | Formation IA & Data (AI Act) |  | Terminé |  | AI literacy (AI Act art.4) : formation interne 4h + procédure d’usage. Règles : anonymisation, interdiction de dépôt de données sensibles, journalisation. Sensibilisation équipe (phishing/IA).
1.1 | Statuts + immatriculation |  | Terminé |  | SASU : statuts finalisés, immatriculation obtenue, Kbis archivé. Domiciliation + CGV + modèles de lettres de mission prêts.
1.2 | Inscription à l’Ordre |  | Terminé |  | Inscription à l’Ordre : dossier complet déposé ; validation obtenue sous 7 semaines. RCP + organisation + procédures LCB-FT jointes.
1.3 | Assurance RCP |  | Terminé |  | Assurance RCP souscrite (effet 01/01/2025). Attestation enregistrée + revue annuelle planifiée.
2.1 | Déploiement logiciel |  | Terminé |  | Déploiement logiciel comptable : paramétrage (plan comptable, modèles), import tests, connecteurs. 3 dossiers pilotes → ajustements avant généralisation.
2.2 | RGPD |  | Terminé |  | RGPD : registre traitements, mentions d’information, politique confidentialité. Contrats sous-traitants (DPA), procédures droits personnes. Référentiel conservations + coffre-fort.
2.3 | Cybersécurité |  | Terminé |  | Cybersécurité : MFA partout, gestionnaire MDP, sauvegarde 3-2-1, PRA. Durcissement postes + sensibilisation phishing. Contrôle accès et droits.
2.4 | Choix PA (ex-PDP) / portail facture électronique |  | Terminé |  | Facturation électronique : plateforme/solution désignée + tests réception OK. Procédure client (routage, e-reporting) + veille immatriculation. Objectif : conformité avant 01/09/2026.
3.1 | Site web |  | Terminé |  | Site web publié : offre claire, formulaires leads, pages légales (mentions/RGPD). Début SEO (contenus + avis clients).
3.2 | Onboarding clients |  | Terminé |  | Onboarding 100% digital stabilisé : KYC/LCB-FT, lettre de mission, e-sign, collecte pièces. Paramétrage accès client + checklist démarrage. Délai cible : 48h.
3.3 | Process standardisés |  | Terminé |  | Process standardisés : checklists production, revues, contrôle qualité. SLA et reporting mensuel ; templates mails/relances.
4.1 | Développement clients |  | Terminé |  | Développement clients : 18 clients signés à M+12 (objectif 15). Panier moyen ≈ 290€/mois ; taux conversion ≈ 22%. Refus des dossiers non alignés (risque/temps).
4.2 | Automatisations (ROI) |  | Terminé |  | Automatisations : OCR/collecte = 65% écritures ; rapprochement bancaire auto. Gain estimé : 35h/mois ; baisse du risque d’erreur. Suivi KPI productivité.
4.3 | Audit cybersécurité (Label Cyber) |  | Terminé |  | Audit cybersécurité réalisé (externe) + plan de remédiation. Score après actions : 82/100. Revue semestrielle programmée.
4.4 | Offre « Conseil e-facture » |  | Terminé |  | Offre conseil e-facture packagée (audit + accompagnement). 6 missions vendues ; CA conseil ≈ 12 k€. Intégration à l’offre récurrente.
5.1 | Recrutement |  | Terminé |  | Recrutement : 1 collaborateur junior recruté à M+8. Process recrutement (fiche de poste, tests, entretien) formalisé.
5.2 | Intégration collaborateur |  | Terminé |  | Intégration collaborateur : parcours 4 semaines + buddy. Autonomie 70% sur dossiers récurrents ; eNPS interne +28. Contrôle qualité renforcé 2 mois.
5.3 | Bilan annuel |  | Terminé |  | Bilan annuel : marge nette positive + plan Année 2. Décisions : segmentation clients, montée en gamme, renfort conseil.
6.1 | Formation continue (récurrente) |  | Terminé |  | Formation continue : 46h (outils, RGPD, IA, sécurité). Plan 2026 validé (compétences + conformité) ; suivi semestriel.

## 1-Mode emploi
ANNEXE 4 - DIAGRAMME DE GANTT INTERACTIF
Outil de pilotage strategique pour la creation d'un cabinet d'expertise comptable 100% numerique
1. OBJECTIF DE CET OUTIL
Cet outil n'est PAS un simple planning. C'est un OUTIL D'ARBITRAGE du dirigeant-expert-comptable qui permet de :
PILOTER : Visualiser ou vous en etes dans votre projet de creation
DECIDER : Savoir quoi faire MAINTENANT et quoi EVITER
SECURISER : Identifier les risques majeurs par periode
ARBITRER : Conditionner les decisions RH/SI aux seuils financiers
Le Gantt est pilote par l'economie : le passage d'une periode a l'autre depend de criteres financiers, pas de dates.
2. COMMENT UTILISER CET OUTIL (5 ETAPES)
ETAPE 1 : Remplissez l'onglet '2-Mon Projet' avec VOS donnees personnelles
-> Toutes les cellules JAUNES doivent etre completees
-> Vos choix impactent automatiquement TOUS les autres onglets
ETAPE 2 : Consultez l'onglet '3-Periodes' pour voir les 4 phases de votre projet
-> Chaque periode a ses objectifs, interdictions, et conditions de passage
-> Les indicateurs GO/NO GO vous guident
ETAPE 3 : Utilisez l'onglet '4-Gantt' pour visualiser le planning
-> Les barres se positionnent automatiquement
-> Le chemin critique est en ROUGE
ETAPE 4 : Suivez l'avancement dans l'onglet '5-Suivi'
-> Mettez a jour le STATUT de chaque tache
-> L'avancement global est calcule automatiquement
ETAPE 5 : Verifiez les alertes dans l'onglet '6-Alertes'
-> Messages personnalises selon votre profil
-> Erreurs classiques a eviter
3. LOGIQUE DE L'OUTIL : LE TEMPS DEPEND DE LA FINANCE
CE GANTT N'EST PAS UN CALENDRIER FIXE. Les passages de periode dependent de CONDITIONS :
Avant M0 -> M0 : Inscription Ordre obtenue + Assurance RCP + Outils operationnels
M0 -> M+3 -> M+6 : CA stabilise + Tresorerie >= 3 mois + Process onboarding OK
M+6 -> M+12 : Marge unitaire positive + CAF positive 2 mois + Infrastructure e-facture opérationnelle (PA (ex-PDP)/OD connecté)
Recrutement : UNIQUEMENT si seuils financiers atteints (pas avant)
NOUVEAU 2025-2027 : deux dates BLOQUANTES s’ajoutent aux seuils financiers.
CONSEQUENCE : Si vos seuils ne sont pas atteints, vous restez dans la periode actuelle.
Le Gantt s'adapte a VOTRE rythme, pas l'inverse.
- 02/02/2025 : AI Act — AI literacy (formation/compétences IA) applicable - 01/09/2026 : Facture électronique — réception obligatoire (choix PA (ex-PDP)/portail requis)
4. LÉGENDE DES COULEURS
Ce fichier utilise une palette de couleurs standardisée :
| Jaune vif | → SAISIE UTILISATEUR : Cellules à remplir manuellement
| Bleu clair | → CALCULS AUTOMATIQUES : Ne pas modifier
| Vert clair | → CONDITIONS / VALIDATIONS : Points de passage
| Gris clair | → STRUCTURE : Lignes de phase et en-têtes
| Bleu foncé | → TITRES PRINCIPAUX : En-têtes de colonnes
| Rouge clair | → ALERTES : Points d'attention majeurs
| Jaune pâle | → STATUT EN ATTENTE : Tâches à réaliser
| Rouge vif | → CHEMIN CRITIQUE : Aucun retard toléré
5. COULEURS DES PHASES (Gantt)
| Phase 0 | Préparation
| Phase 1 | Administratif
| Phase 2 | SI & Conformité
| Phase 3 | Lancement
| Phase 4 | Industrialisation
| Phase 5 | Structuration
| Phase 6 | Conformité continue
Cybersecurite : Sauvegardes, antivirus, MFA (obligation de moyens)
Facturation élec. : 01/09/2026 réception obligatoire (toutes entreprises) ; 01/09/2026 émission GE/ETI ; 01/09/2027 émission PME/micro
Assurance RCP : Obligatoire pour exercer
AI Act (UE 2024/1689): AI literacy applicable 02/02/2025 ; applicabilité générale 02/08/2026 (selon calendrier UE)
CONCLUSION
Le diagramme de Gantt n'est pas un planning fige mais un OUTIL DE PILOTAGE STRATEGIQUE,
permettant d'arbitrer les decisions de creation du cabinet en fonction des periodes
et des contraintes financieres, organisationnelles et humaines.
CAS D’ILLUSTRATION — CABINET DE MONSIEUR X (UTILISATION 100% DE L’OUTIL)
Contexte : création ex-nihilo d’un cabinet 100% numérique (SASU) en Île-de-France, positionné sur les startups/TPE innovantes. L’outil a été utilisé comme cadre de décision (et non comme simple planning) pour séquencer les actions et verrouiller les prérequis avant le lancement commercial.
Données de départ (onglet « 0-Saisie ») : Budget total 50 k€ ; trésorerie disponible 20 k€ ; charges fixes 3 k€/mois ; objectif 15 clients à M+12 ; panier moyen visé 3 000 €/an. Jalons : début de réflexion 01/07/2024 (M-6) ; création société 01/01/2025 (M0) ; 1er client 01/02/2025.
Résultats à fin M+12 : 18 clients signés (objectif dépassé) ; automatisation forte (OCR/flux ≈ 65% des écritures) ; gain productif estimé 35h/mois ; offre conseil e‑facture packagée (6 missions, ≈12 k€). Le recrutement a été volontairement décalé à M+8, une fois les process et contrôles qualité stabilisés.
Lecture PERT/Gantt : les tâches du chemin critique ont été traitées en priorité (inscription à l’Ordre, RCP, RGPD/cybersécurité, choix plateforme/solution de facturation électronique, onboarding client). La mise en production a démarré sur 3 dossiers pilotes, permettant d’ajuster l’architecture SI avant généralisation.
Enseignements : (1) l’architecture SI a été validée avant tout engagement fournisseur, évitant des coûts et migrations ; (2) le RGPD/cybersécurité ont été traités comme « bloquants » avant l’entrée en relation, sécurisant la confiance à distance ; (3) la dynamique commerciale a été conditionnée à la capacité opérationnelle (process), ce qui a réduit les retours clients et le risque de non‑qualité.

## 2-Mon Projet
MON PROJET DE CREATION DE CABINET
Remplissez TOUTES les cellules JAUNES. Ces donnees pilotent l'ensemble de l'outil.
⚠️ Saisie uniquement dans l’onglet '0-Saisie' (cellules jaunes).
1. IDENTITE DU PROJET
Nom du porteur de projet | Monsieur X
Nom du cabinet | Cabinet X Expertise
Region d'implantation | Ile-de-France
2. TYPE DE CREATION
Type de creation | Creation ex-nihilo |  |  | Impact: duree projet
Forme juridique | SASU
Capital social prevu | 10000
3. CALENDRIER
Date creation societe (M0) | 2026-01-01
Date debut reflexion (M-6) | 2025-10-01
Date cible 1er client | 2026-02-01
4. AMBITION NUMERIQUE
Niveau numerique cible | Avance (100% numerique) |  |  | Impact: duree Phase SI
Votre experience outils | Confirme |  |  | Impact: toutes durees
Logiciel comptable cible | Pennylane
5. RESSOURCES HUMAINES
Objectif collaborateurs 12 mois | 1 |  |  | 0 = Mode solo
Mois demarrage recrutement | 6 |  |  | Ex: 6 = M+6
Profil recherche | Collaborateur junior
Budget Recrutement (Marque Employeur) | 800 | EUR |  | Prévoir LinkedIn / jobboards
6. OBJECTIFS COMMERCIAUX
Objectif clients M+3 | 3
Objectif clients M+6 | 8
Objectif clients M+12 | 25
Honoraire moyen cible (EUR/an) | 3000
Specialisation | Startups / TPE innovantes
7. BUDGET & FINANCEMENT
Apport personnel | 10000
Emprunt prevu | 20000
Charges fixes mensuelles | 2500 |  |  | Loyer, assurances, outils...
Tresorerie securite (mois) | 6 |  |  | Minimum recommande: 6 mois
Coût réel collaborateur DCG/an (minima 2026) | 38495 | EUR | Accord n°48 (15/12/2025) : +2,9% → Salaire min. 26 548 € | À intégrer dans trésorerie de sécurité | Source: Accord n°48 IDCC 787 (15/12/2025), +2,9%
8. PARAMETRES CALCULES (automatique)
Coef. duree (type creation) | 1 |  |  | ex-nihilo=1 / reprise=0.7
Coef. duree (experience) | 1 |  |  | debutant=1.3 / expert=0.9
Coef. SI (niveau numerique) | 1.3 |  |  | basique=0.7 / avance=1.3
Phase RH active | OUI
Budget total disponible | 30000
Tresorerie securite cible | 15000
CA cible Annee 1 | 75000
Duree totale projet (mois) | 18
9. RÉFÉRENTIEL SALARIAL 2026 (IDCC 787)
Poste | Brut annuel |  | Coût chargé (x1,45)
Assistant comptable (Bac) | 21567 |  | 31272
Collaborateur DCG (niveau 4) | 26548 |  | 38495
Chef de mission (niveau 3) | 38221 |  | 55420
EC inscrit (indice 40) | 47801 |  | 69311
Source : Compta-Online (janvier 2026) — minima conventionnels cabinets d’EC et de CAC.

## 3-Periodes
PÉRIODES DE DÉCISION — Jalons et Conditions de Passage
Chaque période a ses objectifs et ses conditions de passage. Le non-respect d'une condition bloque le passage à la période suivante.
🔵 PÉRIODE 1 : AVANT M0 — Préparation
Statut | ✅ GO
Objectif principal | Valider la faisabilité du projet et préparer tous les pré-requis
CA cible | 0 € (pas d'activité)
Trésorerie mini | 15000 € (6 mois de charges)
Charge dominante | Réflexion stratégique (80%) + Administratif (20%)
Décision RH | ❌ INTERDIT — Aucun recrutement avant l'inscription à l'Ordre
Risque majeur | Sous-estimation des délais administratifs (Ordre = 6 semaines)
Erreur à éviter | Commander les outils avant validation de l'architecture SI
Action prioritaire | Valider architecture SI + Déposer dossier Ordre
Condition passage M0 | Inscription Ordre OBTENUE + Assurance RCP active + RGPD OK
🟢 PÉRIODE 2 : M0 → M+3 — Lancement
Statut | ✅ GO
Objectif principal | 3 premiers clients + process onboarding stabilisé
CA cible mensuel | Faible / instable (construction portefeuille)
Trésorerie mini | ≥ 3 mois de charges fixes
Charge dominante | Production (40%) + Commercial (40%) + Onboarding (20%)
Décision RH | ❌ INTERDIT — Recruter = absorber le stress au détriment de la qualité
Risque majeur | Surcharge dirigeant → qualité dégradée
Erreur à éviter | Recruter trop tôt / Accepter n'importe quel client
Action prioritaire | Standardiser process onboarding + qualifier les prospects
Condition passage M+3 | Clients signés + Trésorerie OK + Process onboarding opérationnel + PA connectée
🟠 PÉRIODE 3 : M+3 → M+6 — Industrialisation
Statut | ✅ GO
Objectif principal | 8 clients + industrialisation production
CA cible mensuel | Stabilisation (régularité des entrées)
Trésorerie mini | ≥ 4 mois de charges fixes
Charge dominante | Production (60%) + Développement (30%) + Admin (10%)
Décision RH | ⚠️ Préparer si objectif > 0
Risque majeur | Désorganisation / Qualité si croissance trop rapide
Erreur à éviter | Changer d'outil en pleine montée en charge
Action prioritaire | Industrialiser la production (process, templates, contrôles)
Condition passage M+6 | Marge positive + PA (ex-PDP) connectée et opérationnelle + Tests réception factures OK
🟣 PÉRIODE 4 : M+6 → M+12 — Structuration
Statut | ✅ GO
Objectif principal | 25 clients + structuration (RH si applicable)
CA cible mensuel | 6250 €/mois
Trésorerie mini | ≥ 6 mois de charges (incluant salaire si recrutement)
Charge dominante | Production (50%) + Management (25%) + Développement (25%)
Décision RH | ✅ GO recrutement M+6
Risque majeur | Trésorerie (si recrutement mal calibré)
Erreur à éviter | Recruter sans process stabilisé / déléguer sans contrôle / Ignorer échéance AI Act 02/08/2026 (formation IA obligatoire)
Action prioritaire | Structurer la délégation et le contrôle qualité
Condition fin M+12 | Bilan annuel positif + Vision Année 2 définie
📊 LIEN AVEC LE PRÉVISIONNEL (Annexe 7)
Le passage à la période suivante suppose de vérifier les hypothèses du prévisionnel. Un écart > 20% impose une révision.
Le recrutement n'est envisagé qu'après stabilisation de la marge unitaire (Période 3 terminée).
Le Gantt est pilote par l'economie : si les seuils ne sont pas atteints, rester en periode actuelle.

## 4-Gantt
DIAGRAMME DE GANTT - Planning interactif
Type: | Creation ex-nihilo |  | Duree: | 18 mois |  | RH: | OUI
ID | Phase | Tache | Sem. | Deb | Fin | Crit | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12
| PHASE 0 | PREPARATION
0.1 | Phase 0 | Autodiagnostic | 2 | -6 | -5 | OUI | 1 | 1
0.2 | Phase 0 | Etude marché | 3 | -5 | -4 | OUI |  | 1 | 1
0.3 | Phase 0 | SWOT+BMC | 4 | -4 | -3 | OUI |  |  | 1 | 1
0.4 | Phase 0 | Prévisionnel | 3 | -3 | -2 | OUI |  |  |  | 1 | 1
0.5 | Phase 0 | Archi SI | 3 | -3 | -2 | OUI |  |  |  | 1 | 1
0.6 | Phase 0 | Formation IA & Data | 2 | -4 | -3 | Non |  |  | 1 | 1
| PHASE 1 | ADMINISTRATIF
1.1 | Phase 1 | Statuts+Immat | 4 | -2 | -1 | OUI |  |  |  |  | 1 | 1
1.2 | Phase 1 | Inscription Ordre | 6 | -1 | 1 | OUI | [5 empty] | 1 | 1 | 1
1.3 | Phase 1 | Assurance RCP | 2 | -1 | 0 | Non | [5 empty] | 1 | 1
| PHASE 2 | SI & CONFORMITÉ
2.1 | Phase 2 | Logiciel prod | 5 | -2 | -1 | Non |  |  |  |  | 1 | 1
2.2 | Phase 2 | RGPD | 4 | -1 | 0 | Non | [5 empty] | 1 | 1
2.3 | Phase 2 | Cybersécurité | 3 | -1 | 0 | Non | [5 empty] | 1 | 1
2.4 | Phase 2 | Choix PA (ex-PDP) / portail e-facture / PA | 5 | 0 | 1 | OUI | [6 empty] | 1 | 1
| PHASE 3 | LANCEMENT M0-M+3
3.1 | Phase 3 | Site web | 4 | 0 | 1 | Non | [6 empty] | 1 | 1
3.2 | Phase 3 | Onboarding | 8 | 1 | 3 | OUI | [7 empty] | 1 | 1 | 1
3.3 | Phase 3 | Process std | 4 | 3 | 4 | Non | [9 empty] | 1 | 1
| PHASE 4 | INDUSTRIALISATION M+3-M+6
4.1 | Phase 4 | Dev clients | 12 | 3 | 6 | OUI | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | Phase 4 | Automatisations | 5 | 4 | 5 | Non | [10 empty] | 1 | 1
4.3 | Phase 4 | Audit Cyber | 2 | 4 | 5 | Non | [10 empty] | 1 | 1
4.4 | Phase 4 | Offre Conseil e-facture | 8 | 4 | 6 | Non | [10 empty] | 1 | 1 | 1
| PHASE 5 | STRUCTURATION M+6-M+12
5.1 | Phase 5 | Recrutement | 10 | 6 | 9 | OUI | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 | Phase 5 | Integration | 4 | 8 | 9 | OUI | [14 empty] | 1 | 1
5.3 | Phase 5 | Bilan annuel | 2 | 11 | 12 | OUI | [17 empty] | 1 | 1
| PHASE 6 | CONFORMITÉ CONTINUE
6.1 | Phase 6 | Formation continue | 48 | 0 | 12 | Non | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LÉGENDE DES PHASES
| Phase 0 - Préparation | Avant M0 : Diagnostic, SWOT, prévisionnel
| Phase 1 - Administratif | Avant M0 : Statuts, Ordre, RCP
| Phase 2 - SI & Conformité | M0 : Logiciels, RGPD, PA (ex-PDP)
| Phase 3 - Lancement | M0→M+3 : Site, onboarding, process
| Phase 4 - Industrialisation | M+3→M+6 : Clients, automatisations
| Phase 5 - Structuration | M+6→M+12 : Recrutement, bilan
| Phase 6 - Conformité | Continu : Formation 40h/an
| CHEMIN CRITIQUE | Colonne Crit = OUI → Aucun retard toléré

## 5-PERT
PERT — CALCUL AUTOMATISÉ DU CHEMIN CRITIQUE
Passe avant (ES → EF) + Passe arrière (LS ← LF) — Chemin critique = marge nulle — Durées dynamiques — Tâche 6.1 transversale (hors réseau)
ID | Tâche | Préd.1 | Préd.2 | Durée (sem) | ES (+tôt) | EF (+tôt) | LS (+tard) | LF (+tard) | Marge (sem) | Critique | Statut | Annexe | Livrable
0.1 | Autodiagnostic maturité numérique |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 2 | Diagnostic + plan d'actions
0.2 | Étude de marché | 0.1 |  | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 1 | Synthèse marché + hypothèses
0.3 | SWOT + BMC | 0.2 |  | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexes 3+8 | SWOT-TOWS + BMC validés
0.4 | Prévisionnel financier | 0.3 |  | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 7 | Prévisionnel 3 ans + financement
0.5 | Architecture SI | 0.3 |  | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 6 | Schéma SI + choix outils
0.6 | Formation IA & Data (AI Act art.4) | 0.2 |  | 2 | 5 | 7 | 61 | 63 | 56 |  | Terminé | Annexe 1 | Attestation formation IA
1.1 | Statuts + Immatriculation | 0.4 | 0.5 | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | CRITIQUE | Terminé | — | KBis obtenu
1.2 | Inscription Ordre (incompressible) | 1.1 |  | 6 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 5 | Inscription Tableau CROEC
1.3 | Assurance RCP | 1.1 |  | 2 | 16 | 18 | 21 | 23 | 5 |  | Terminé | Annexe 11 | Attestation RCP active
2.1 | Déploiement logiciel production | 0.5 |  | 5 | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 |  | Terminé | Annexe 10 | Production opérationnelle
2.2 | Conformité RGPD | 2.1 |  | 4 | 17 | 21 | 18 | 22 | 1 |  | Terminé | — | Registre + procédures RGPD
2.3 | Cybersécurité (MFA/PRA/sauvegardes) | 2.1 |  | 3 | 17 | 20 | 60 | 63 | 43 |  | Terminé | Annexe 11 | Mesures cyber en place
2.4 | Choix PA / portail e-facture | 2.2 | 1.2 | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 1 | PA connectée + tests OK
3.1 | Site web professionnel | 1.2 | 1.3 | 4 | 22 | 26 | 23 | 27 | 1 |  | Terminé | — | Site publié + pages légales
3.2 | Onboarding clients | 3.1 | 2.4 | 8 | 27 | 35 | 27 | 35 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 15 | Process onboarding standardisé
3.3 | Process standardisés | 3.2 |  | 4 | 35 | 39 | 49 | 53 | 14 |  | Terminé | — | Process documentés + templates
4.1 | Développement clients | 3.2 |  | 12 | 35 | 47 | 35 | 47 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexes 12-13 | Pipeline + clients acquis
4.2 | Automatisations (ROI) | 3.3 |  | 5 | 39 | 44 | 58 | 63 | 19 |  | Terminé | Annexe 1 | Automatisations en production
4.3 | Audit Cybersécurité (Label) | 3.3 |  | 2 | 39 | 41 | 61 | 63 | 22 |  | Terminé | Annexe 3 | Audit + plan remédiation
4.4 | Offre Conseil e-facture | 3.3 | 2.4 | 8 | 39 | 47 | 53 | 61 | 14 |  | Terminé | Annexe 3 | Offre packagée + pricing
5.1 | Recrutement | 4.1 |  | 10 | 47 | 57 | 47 | 57 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexes 18-20 | Collaborateur recruté
5.2 | Intégration collaborateur | 5.1 |  | 4 | 57 | 61 | 57 | 61 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 21 | Autonomie opérationnelle
5.3 | Bilan annuel + Vision N+1 | 5.2 | 4.4 | 2 | 61 | 63 | 61 | 63 | 0 | CRITIQUE | Terminé | Annexe 8 | Bilan validé + plan N+1
6.1 | Formation continue (40h/an) | 1.2 |  | 48 | TRANSVERSALE — 40h/an (20h homologuées + LCB-FT + IA) — Hors réseau PERT | [5 empty] | Terminé | Annexe 1 | Plan formation annuel validé
DURÉE TOTALE PROJET (semaines) |  |  |  | 63 | ≈ 15 mois (M-6 → M+9)
TÂCHES CRITIQUES (marge = 0) |  |  |  | 13 | sur 23 tâches du réseau séquentiel
AVANCEMENT GLOBAL |  |  |  | 100 | 24 / 24 terminées (incl. 1 transversale)
MARGE MINI (hors critique) |  |  |  | 1 | "= tâche la plus proche du critique"
MÉTHODE PERT — RÉFÉRENCE MÉTHODOLOGIQUE
Passe avant (→) |  |  | ES = MAX(EF des prédécesseurs). On parcourt le réseau de gauche à droite. EF = ES + Durée.
Passe arrière (←) |  |  | LF = MIN(LS des successeurs). On parcourt le réseau de droite à gauche. LS = LF − Durée.
Marge totale |  |  | Marge = LS − ES (ou LF − EF). Retard maximal sans décaler la fin du projet.
Chemin critique |  |  | Suite de tâches à marge nulle. Tout retard sur une tâche critique décale la date de fin.
Durées dynamiques |  |  | Liées aux coefficients du profil (onglet '2-Mon Projet') : type création × expérience × niveau SI.
CODES COULEUR
CRITIQUE — Marge = 0, aucun retard toléré sur ces tâches
Zone de saisie — Prédécesseurs modifiables par le créateur
Calcul automatique — Formules, ne pas modifier manuellement
Tâche transversale — Obligation récurrente hors réseau séquentiel (pas de calcul ES/EF/LS/LF)
⚠️ Les formules LF (colonne I) référencent explicitement les successeurs de chaque tâche. Si vous modifiez un prédécesseur (colonnes C/D), vérifiez la cohérence de la formule LF de la tâche dont le prédécesseur a été modifié. Les colonnes ES/EF/LS/Marge/Critique se recalculent automatiquement.

## 6-Alertes
ALERTES PERSONNALISEES - Selon vos parametres
VOS ALERTES SPÉCIFIQUES
Type projet: | Création ex-nihilo : durée standard, attention à la trésorerie.
Ressources humaines: | RH ACTIVE : - Grille 2026 : collaborateur DCG min 26 548€ brut + 45% ≈ 38 500€ coût/an - Recrutement : tensions élevées (~85%) ⇒ prévoir 10–12 sem - AI Act : clause/parcours formation IA (AI literacy 02/02/2025)
Automatisation (ROI): | ROI (Annexe 1) : 1) Rappr. bancaire 60–80% 2) OCR 30–50% 3) Reporting 50–70%
E-facture (PA (ex-PDP)): | OK — plateforme/solution désignée + tests réception effectués (échéance réception 01/09/2026).
Budget: | OK : trésorerie de sécurité couverte.
ALERTES CRITIQUES — RÉGLEMENTATION (dates clés)
02/02/2025 | AI Act : AI literacy (formation/compétence IA) — obligations applicables
02/08/2026 | AI Act : applicabilité générale de l’AI Act (sauf exceptions/transition)
01/09/2026 | Facture électronique : RÉCEPTION obligatoire (toutes entreprises assujetties TVA) + ÉMISSION GE/ETI
01/09/2027 | Facture électronique : ÉMISSION obligatoire PME / micro
ERREURS CLASSIQUES À ÉVITER
Avant M0 | Ne pas faire le diagnostic Annexe 2 (RGPD/sécurité bloquants)
Avant M0 | Commander des outils avant architecture SI / choix PA (ex-PDP) validés
M0–M+3 | Négliger la sécurité du portail client (bloquant)
M0–M+3 | Sous-estimer RGPD : conformité avant 1er client
M+3–M+6 | Sous-estimer paramétrage APIs et OCR
M+6–M+12 | Recruter sans budget marque employeur (tensions marché)
RAPPELS OBLIGATOIRES
Inscription Ordre | Délai incompressible : anticiper avant M0.
Assurance RCP | Obligatoire avant exercice.
RGPD | Conformité obligatoire AVANT le premier client.
Facturation électronique | 01/09/2026: réception via PA obligatoire (le PPF = annuaire uniquement). 01/09/2027: émission.
Référentiel salarial 2026 | Accord n°48 (15/12/2025) : +2,9%. Salaire min. collaborateur : 26 548 € brut/an.
Secret professionnel | Dès le premier contact client.
Conclusion : | Le Gantt n’est pas un planning figé : le passage de période dépend de conditions financières + réglementaires.