## 0-Saisie
OUTIL 4 — Pilotage de création (saisie unique)
⚠️ Saisissez UNIQUEMENT dans les cellules JAUNES. Les autres sont calculées automatiquement.
Synthèse (auto)
Tâches terminées
Avancement
Tâches bloquantes
1) Profil du projet
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Nom du porteur de projet |  | Monsieur X |  |  | Repris dans '2-Mon Projet'
Nom du cabinet (NON intégré au mémoire) |  | Cabinet X Expertise |  |  | ⚠️ Interdit sur la page de garde du mémoire
Région d’implantation |  | Ile-de-France
Type de création |  | Creation ex-nihilo |  |  | Ex-nihilo / Reprise / Association / Fusion
Forme juridique |  | SASU |  |  | SASU, SARL, SELARL…
Capital social prévu |  | 5000 |  | EUR
Date création société (M0) |  | 01/07/2025 |  | JJ/MM/AAAA
Date début réflexion (M-6) |  | 01/01/2025 |  | JJ/MM/AAAA
Date cible 1er client |  | 01/08/2025 |  | JJ/MM/AAAA
Niveau numérique cible |  | Avance (100% numerique) |  |  | Basique / Intermédiaire / Avancé
Votre expérience outils |  | Confirme |  |  | Débutant / Confirmé / Expert
Logiciel comptable cible |  | Pennylane
2) Ressources humaines & objectifs commerciaux
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Objectif collaborateurs à 12 mois |  | 1 |  |  | 0 = mode solo
Mois démarrage recrutement (M+) |  | 6 |  |  | Ex : 6 = M+6
Profil recherché |  | Collaborateur junior
Budget recrutement (marque employeur) |  | 800 |  | EUR | LinkedIn / jobboards / cabinet de chasse
Objectif clients M+3 |  | 3
Objectif clients M+6 |  | 8
Objectif clients M+12 |  | 15
Honoraire moyen cible (€/an) |  | 3000 |  | EUR/an
Spécialisation |  | Startups / TPE innovantes
3) Budget & financement
Paramètre |  | Valeur (à saisir) |  | Unité | Commentaire / aide
Apport personnel |  | 30000 |  | EUR
Emprunt prévu |  | 20000 |  | EUR
Charges fixes mensuelles |  | 3000 |  | EUR/mois | Loyer, assurances, outils…
Trésorerie de sécurité (mois) |  | 6 |  | mois | Minimum recommandé : 6
4) Suivi — statut des tâches (saisie = colonne Statut)
ID | Tâche |  | Statut |  | Commentaire
0.1 | Autodiagnostic maturité |  | A faire
0.2 | Étude marché |  | A faire
0.3 | SWOT + BMC |  | A faire
0.4 | Prévisionnel financier |  | A faire
0.5 | Architecture SI |  | A faire
0.6 | Formation IA & Data (AI Act) |  | A faire
1.1 | Statuts + immatriculation |  | A faire
1.2 | Inscription à l’Ordre |  | A faire
1.3 | Assurance RCP |  | A faire
2.1 | Déploiement logiciel |  | A faire
2.2 | RGPD |  | A faire
2.3 | Cybersécurité |  | A faire
2.4 | Choix PA (ex-PDP) / portail facture électronique |  | A faire
3.1 | Site web |  | A faire
3.2 | Onboarding clients |  | A faire
3.3 | Process standardisés |  | A faire
4.1 | Développement clients |  | A faire
4.2 | Automatisations (ROI) |  | A faire
4.3 | Audit cybersécurité (Label Cyber) |  | A faire
4.4 | Offre « Conseil e-facture » |  | A faire
5.1 | Recrutement |  | A faire
5.2 | Intégration collaborateur |  | A faire
5.3 | Bilan annuel |  | A faire
6.1 | Formation continue (récurrente) |  | A faire

## 1-Mode emploi
ANNEXE 4 - DIAGRAMME DE GANTT INTERACTIF
Outil de pilotage strategique pour la creation d'un cabinet d'expertise comptable 100% numerique
1. OBJECTIF DE CET OUTIL
Cet outil n'est PAS un simple planning. C'est un OUTIL D'ARBITRAGE du dirigeant-expert-comptable qui permet de :
PILOTER : Visualiser ou vous en etes dans votre projet de creation
DECIDER : Savoir quoi faire MAINTENANT et quoi EVITER
SECURISER : Identifier les risques majeurs par periode
ARBITRER : Conditionner les decisions RH/SI aux seuils financiers
Le Gantt est pilote par l'economie : le passage d'une periode a l'autre depend de criteres financiers, pas de dates.
2. COMMENT UTILISER CET OUTIL (5 ETAPES)
ETAPE 1 : Remplissez l'onglet '2-Mon Projet' avec VOS donnees personnelles
-> Toutes les cellules JAUNES doivent etre completees
-> Vos choix impactent automatiquement TOUS les autres onglets
ETAPE 2 : Consultez l'onglet '3-Periodes' pour voir les 4 phases de votre projet
-> Chaque periode a ses objectifs, interdictions, et conditions de passage
-> Les indicateurs GO/NO GO vous guident
ETAPE 3 : Utilisez l'onglet '4-Gantt' pour visualiser le planning
-> Les barres se positionnent automatiquement
-> Le chemin critique est en ROUGE
ETAPE 4 : Suivez l'avancement dans l'onglet '5-Suivi'
-> Mettez a jour le STATUT de chaque tache
-> L'avancement global est calcule automatiquement
ETAPE 5 : Verifiez les alertes dans l'onglet '6-Alertes'
-> Messages personnalises selon votre profil
-> Erreurs classiques a eviter
3. LOGIQUE DE L'OUTIL : LE TEMPS DEPEND DE LA FINANCE
CE GANTT N'EST PAS UN CALENDRIER FIXE. Les passages de periode dependent de CONDITIONS :
Avant M0 -> M0 : Inscription Ordre obtenue + Assurance RCP + Outils operationnels
M0 -> M+3 -> M+6 : CA stabilise + Tresorerie >= 3 mois + Process onboarding OK
M+6 -> M+12 : Marge unitaire positive + CAF positive 2 mois + Infrastructure e-facture opérationnelle (PA (ex-PDP)/OD connecté)
Recrutement : UNIQUEMENT si seuils financiers atteints (pas avant)
NOUVEAU 2025-2027 : deux dates BLOQUANTES s’ajoutent aux seuils financiers.
CONSEQUENCE : Si vos seuils ne sont pas atteints, vous restez dans la periode actuelle.
Le Gantt s'adapte a VOTRE rythme, pas l'inverse.
- 02/02/2025 : AI Act — AI literacy (formation/compétences IA) applicable - 01/09/2026 : Facture électronique — réception obligatoire (choix PA (ex-PDP)/portail requis)
4. LÉGENDE DES COULEURS
Ce fichier utilise une palette de couleurs standardisée :
| Jaune vif | → SAISIE UTILISATEUR : Cellules à remplir manuellement
| Bleu clair | → CALCULS AUTOMATIQUES : Ne pas modifier
| Vert clair | → CONDITIONS / VALIDATIONS : Points de passage
| Gris clair | → STRUCTURE : Lignes de phase et en-têtes
| Bleu foncé | → TITRES PRINCIPAUX : En-têtes de colonnes
| Rouge clair | → ALERTES : Points d'attention majeurs
| Jaune pâle | → STATUT EN ATTENTE : Tâches à réaliser
| Rouge vif | → CHEMIN CRITIQUE : Aucun retard toléré
5. COULEURS DES PHASES (Gantt)
| Phase 0 | Préparation
| Phase 1 | Administratif
| Phase 2 | SI & Conformité
| Phase 3 | Lancement
| Phase 4 | Industrialisation
| Phase 5 | Structuration
| Phase 6 | Conformité continue
Cybersecurite : Sauvegardes, antivirus, MFA (obligation de moyens)
Facturation élec. : 01/09/2026 réception obligatoire (toutes entreprises) ; 01/09/2026 émission GE/ETI ; 01/09/2027 émission PME/micro
Assurance RCP : Obligatoire pour exercer
AI Act (UE 2024/1689): AI literacy applicable 02/02/2025 ; applicabilité générale 02/08/2026 (selon calendrier UE)
CONCLUSION
Le diagramme de Gantt n'est pas un planning fige mais un OUTIL DE PILOTAGE STRATEGIQUE,
permettant d'arbitrer les decisions de creation du cabinet en fonction des periodes
et des contraintes financieres, organisationnelles et humaines.

## 2-Mon Projet
MON PROJET DE CREATION DE CABINET
Remplissez TOUTES les cellules JAUNES. Ces donnees pilotent l'ensemble de l'outil.
⚠️ Saisie uniquement dans l’onglet '0-Saisie' (cellules jaunes).
1. IDENTITE DU PROJET
Nom du porteur de projet
Nom du cabinet
Region d'implantation
2. TYPE DE CREATION
Type de creation |  |  |  | Impact: duree projet
Forme juridique
Capital social prevu
3. CALENDRIER
Date creation societe (M0)
Date debut reflexion (M-6)
Date cible 1er client
4. AMBITION NUMERIQUE
Niveau numerique cible |  |  |  | Impact: duree Phase SI
Votre experience outils |  |  |  | Impact: toutes durees
Logiciel comptable cible
5. RESSOURCES HUMAINES
Objectif collaborateurs 12 mois |  |  |  | 0 = Mode solo
Mois demarrage recrutement |  |  |  | Ex: 6 = M+6
Profil recherche
Budget Recrutement (Marque Employeur) |  | EUR |  | Prévoir LinkedIn / jobboards
6. OBJECTIFS COMMERCIAUX
Objectif clients M+3
Objectif clients M+6
Objectif clients M+12
Honoraire moyen cible (EUR/an)
Specialisation
7. BUDGET & FINANCEMENT
Apport personnel
Emprunt prevu
Charges fixes mensuelles |  |  |  | Loyer, assurances, outils...
Tresorerie securite (mois) |  |  |  | Minimum recommande: 6 mois
Coût réel collaborateur DCG/an (minima 2026) |  | EUR | Accord n°48 (15/12/2025) : +2,9% → Salaire min. 26 548 € | À intégrer dans trésorerie de sécurité | Source: Accord n°48 IDCC 787 (15/12/2025), +2,9%
8. PARAMETRES CALCULES (automatique)
Coef. duree (type creation) |  |  |  | ex-nihilo=1 / reprise=0.7
Coef. duree (experience) |  |  |  | debutant=1.3 / expert=0.9
Coef. SI (niveau numerique) |  |  |  | basique=0.7 / avance=1.3
Phase RH active
Budget total disponible
Tresorerie securite cible
CA cible Annee 1
Duree totale projet (mois)
9. RÉFÉRENTIEL SALARIAL 2026 (IDCC 787)
Poste | Brut annuel |  | Coût chargé (x1,45)
Assistant comptable (Bac) | 21567
Collaborateur DCG (niveau 4) | 26548
Chef de mission (niveau 3) | 38221
EC inscrit (indice 40) | 47801
Source : Compta-Online (janvier 2026) — minima conventionnels cabinets d’EC et de CAC.

## 3-Periodes
PÉRIODES DE DÉCISION — Jalons et Conditions de Passage
Chaque période a ses objectifs et ses conditions de passage. Le non-respect d'une condition bloque le passage à la période suivante.
🔵 PÉRIODE 1 : AVANT M0 — Préparation
Statut
Objectif principal | Valider la faisabilité du projet et préparer tous les pré-requis
CA cible | 0 € (pas d'activité)
Trésorerie mini
Charge dominante | Réflexion stratégique (80%) + Administratif (20%)
Décision RH | ❌ INTERDIT — Aucun recrutement avant l'inscription à l'Ordre
Risque majeur | Sous-estimation des délais administratifs (Ordre = 6 semaines)
Erreur à éviter | Commander les outils avant validation de l'architecture SI
Action prioritaire | Valider architecture SI + Déposer dossier Ordre
Condition passage M0 | Inscription Ordre OBTENUE + Assurance RCP active + RGPD OK
🟢 PÉRIODE 2 : M0 → M+3 — Lancement
Statut
Objectif principal
CA cible mensuel | Faible / instable (construction portefeuille)
Trésorerie mini | ≥ 3 mois de charges fixes
Charge dominante | Production (40%) + Commercial (40%) + Onboarding (20%)
Décision RH | ❌ INTERDIT — Recruter = absorber le stress au détriment de la qualité
Risque majeur | Surcharge dirigeant → qualité dégradée
Erreur à éviter | Recruter trop tôt / Accepter n'importe quel client
Action prioritaire | Standardiser process onboarding + qualifier les prospects
Condition passage M+3 | Clients signés + Trésorerie OK + Process onboarding opérationnel + PA connectée
🟠 PÉRIODE 3 : M+3 → M+6 — Industrialisation
Statut
Objectif principal
CA cible mensuel | Stabilisation (régularité des entrées)
Trésorerie mini | ≥ 4 mois de charges fixes
Charge dominante | Production (60%) + Développement (30%) + Admin (10%)
Décision RH
Risque majeur | Désorganisation / Qualité si croissance trop rapide
Erreur à éviter | Changer d'outil en pleine montée en charge
Action prioritaire | Industrialiser la production (process, templates, contrôles)
Condition passage M+6 | Marge positive + PA (ex-PDP) connectée et opérationnelle + Tests réception factures OK
🟣 PÉRIODE 4 : M+6 → M+12 — Structuration
Statut
Objectif principal
CA cible mensuel
Trésorerie mini | ≥ 6 mois de charges (incluant salaire si recrutement)
Charge dominante | Production (50%) + Management (25%) + Développement (25%)
Décision RH
Risque majeur | Trésorerie (si recrutement mal calibré)
Erreur à éviter | Recruter sans process stabilisé / déléguer sans contrôle / Ignorer échéance AI Act 02/08/2026 (formation IA obligatoire)
Action prioritaire | Structurer la délégation et le contrôle qualité
Condition fin M+12 | Bilan annuel positif + Vision Année 2 définie
📊 LIEN AVEC LE PRÉVISIONNEL (Annexe 7)
Le passage à la période suivante suppose de vérifier les hypothèses du prévisionnel. Un écart > 20% impose une révision.
Le recrutement n'est envisagé qu'après stabilisation de la marge unitaire (Période 3 terminée).
Le Gantt est pilote par l'economie : si les seuils ne sont pas atteints, rester en periode actuelle.

## 4-Gantt
DIAGRAMME DE GANTT - Planning interactif
Type: |  |  | Duree: |  |  | RH:
ID | Phase | Tache | Sem. | Deb | Fin | Crit | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12
| PHASE 0 | PREPARATION
0.1 | Phase 0 | Autodiagnostic |  | -6 |  | OUI
0.2 | Phase 0 | Etude marché |  | -5 |  | Non
0.3 | Phase 0 | SWOT+BMC |  | -4 |  | Non
0.4 | Phase 0 | Prévisionnel |  | -3 |  | Non
0.5 | Phase 0 | Archi SI |  | -3 |  | Non
0.6 | Phase 0 | Formation IA & Data |  | -4 |  | OUI
| PHASE 1 | ADMINISTRATIF
1.1 | Phase 1 | Statuts+Immat |  | -2 |  | OUI
1.2 | Phase 1 | Inscription Ordre |  | -1 |  | OUI
1.3 | Phase 1 | Assurance RCP |  | -1 |  | OUI
| PHASE 2 | SI & CONFORMITÉ
2.1 | Phase 2 | Logiciel prod |  | -2 |  | Non
2.2 | Phase 2 | RGPD |  | -1 |  | OUI
2.3 | Phase 2 | Cybersécurité |  | -1 |  | Non
2.4 | Phase 2 | Choix PA (ex-PDP) / portail e-facture / PA |  | 0 |  | OUI
| PHASE 3 | LANCEMENT M0-M+3
3.1 | Phase 3 | Site web |  | 0 |  | Non
3.2 | Phase 3 | Onboarding |  | 1 |  | Non
3.3 | Phase 3 | Process std |  | 3 |  | Non
| PHASE 4 | INDUSTRIALISATION M+3-M+6
4.1 | Phase 4 | Dev clients |  | 3 |  | OUI
4.2 | Phase 4 | Automatisations |  | 4 |  | Non
4.3 | Phase 4 | Audit Cyber |  | 4 |  | Non
4.4 | Phase 4 | Offre Conseil e-facture |  | 4 |  | Non
| PHASE 5 | STRUCTURATION M+6-M+12
5.1 | Phase 5 | Recrutement |  | 6 |  | OUI
5.2 | Phase 5 | Integration |  | 8 |  | Non
5.3 | Phase 5 | Bilan annuel |  | 11 |  | OUI
| PHASE 6 | CONFORMITÉ CONTINUE
6.1 | Phase 6 | Formation continue |  | 0 |  | Non
LÉGENDE DES PHASES
| Phase 0 - Préparation | Avant M0 : Diagnostic, SWOT, prévisionnel
| Phase 1 - Administratif | Avant M0 : Statuts, Ordre, RCP
| Phase 2 - SI & Conformité | M0 : Logiciels, RGPD, PA (ex-PDP)
| Phase 3 - Lancement | M0→M+3 : Site, onboarding, process
| Phase 4 - Industrialisation | M+3→M+6 : Clients, automatisations
| Phase 5 - Structuration | M+6→M+12 : Recrutement, bilan
| Phase 6 - Conformité | Continu : Formation 40h/an
| CHEMIN CRITIQUE | Colonne Crit = OUI → Aucun retard toléré

## 5-PERT Suivi
PERT - SUIVI OPERATIONNEL DU PROJET
Diagramme PERT adapte en outil de pilotage reel avec chemin critique et dependances
ID | Tâche | Période | Durée | Annexe | Statut | Commentaire | Livrable
0.1 | Autodiagnostic maturité (Annexe 2 – 6 dimensions) | Avant M0 | 2 sem | Annexe 2 |  | Critères RGPD/sécurité BLOQUANTS | Diagnostic complété + plan d’actions
0.2 | Étude marché | Avant M0 | 3 sem | Annexe 1 |  | Données marché 2025-2026 | Synthèse marché + hypothèses
0.3 | SWOT + BMC | Avant M0 | 4 sem | Annexe 3 + 8 |  | Utiliser Annexe 3 AVANT BMC | SWOT + BMC validés
0.4 | Prévisionnel financier | Avant M0 | 3 sem | Annexe 7 |  | Scénario prudent + trésorerie sécurité | Prévisionnel + plan financement
0.5 | Architecture SI | Avant M0 | 2 sem | Annexe 6 |  | Ne pas commander avant architecture validée | Schéma SI + choix outils
0.6 | Formation IA & Data (AI Act) | Avant M0 | 2 sem | Annexe 1 |  | AI literacy (art. 4) + règles internes d’usage | Attestation / plan de formation IA
1.1 | Statuts + immatriculation | Avant M0 | 4 sem | - |  | Anticiper délais greffe | KBis / immatriculation
1.2 | Inscription Ordre | Avant M0 | 6 sem | Annexe 5 |  | CRITIQUE — délai incompressible | Inscription obtenue
1.3 | Assurance RCP | M0 | 2 sem | - |  | RCP obligatoire avant exercice | Attestation RCP
2.1 | Déploiement logiciel | M0 | 4-6 sem | Annexe 10 |  | Paramétrage prod + tests | Production opérationnelle
2.2 | RGPD | M0 | 3 sem | - |  | AVANT 1er client (bloquant) | Registre + procédures
2.3 | Cybersécurité | M0 | 2 sem | - |  | MFA + sauvegardes + PRA | Mesures en place
2.4 | Choix PA (ex-PDP) / portail facture électronique | M0 | 3-4 sem | Annexe 1 |  | CRITIQUE — PA (ex-PDP) + process clients | PA choisie + portail prêt
3.1 | Site web | M0-M+1 | 4 sem | - |  | Offre claire + pages légales | Site publié
3.2 | Onboarding clients | M0-M+3 | 8 sem | Annexe 15 |  | Standardiser pour scaler | Process onboarding
3.3 | Process standardisés | M+1-M+3 | 4 sem | - |  | Templates + contrôles | Process documentés
4.1 | Développement clients | M+3-M+6 | 12 sem | Annexe 12-13 |  | Pipeline + conversion | X clients acquis
4.2 | Automatisations (ROI Annexe 1) | M+4-M+6 | 4 sem | Annexe 1 |  | 1.Rappr. bancaire (60-80%) 2.OCR (30-50%) 3.Reporting (50-70%) | Automatisations en place
4.3 | Audit Cybersécurité (Label Cyber) | M+4-M+5 | 2 sem | Annexe 3 |  | Stratégie ST — différenciation sécurité | Audit + plan remédiation
4.4 | Lancement offre « Conseil e-facture » | M+4-M+6 | 4 sem | Annexe 3 |  | Stratégie SO — opportunité CA conseil | Offre packagée + pricing
5.1 | Recrutement | M+6+ | 8-12 sem | Annexe 18-20 |  | Tensions marché ~85% (Annexe 1) — prévoir marque employeur | Collaborateur recruté
5.2 | Intégration collaborateur | M+6+ | 4 sem | Annexe 21 |  | Si RH actif | Autonomie opérationnelle
5.3 | Bilan annuel | M+12 | 2 sem | Annexe 8 |  | Bilan + plan année 2 | Bilan validé
6.1 | Formation continue | M0-M+12 | Récurrent | Annexe 1 |  | 40h/an dont 20h homologuées + LCB-FT + IA | Plan formation annuel
AVANCEMENT GLOBAL:

## 6-Alertes
ALERTES PERSONNALISEES - Selon vos parametres
VOS ALERTES SPÉCIFIQUES
Type projet:
Ressources humaines:
Automatisation (ROI): | ROI (Annexe 1) : 1) Rappr. bancaire 60–80% 2) OCR 30–50% 3) Reporting 50–70%
E-facture (PA (ex-PDP)):
Budget:
ALERTES CRITIQUES — RÉGLEMENTATION (dates clés)
02/02/2025 | AI Act : AI literacy (formation/compétence IA) — obligations applicables
02/08/2026 | AI Act : applicabilité générale de l’AI Act (sauf exceptions/transition)
01/09/2026 | Facture électronique : RÉCEPTION obligatoire (toutes entreprises assujetties TVA) + ÉMISSION GE/ETI
01/09/2027 | Facture électronique : ÉMISSION obligatoire PME / micro
ERREURS CLASSIQUES À ÉVITER
Avant M0 | Ne pas faire le diagnostic Annexe 2 (RGPD/sécurité bloquants)
Avant M0 | Commander des outils avant architecture SI / choix PA (ex-PDP) validés
M0–M+3 | Négliger la sécurité du portail client (bloquant)
M0–M+3 | Sous-estimer RGPD : conformité avant 1er client
M+3–M+6 | Sous-estimer paramétrage APIs et OCR
M+6–M+12 | Recruter sans budget marque employeur (tensions marché)
RAPPELS OBLIGATOIRES
Inscription Ordre | Délai incompressible : anticiper avant M0.
Assurance RCP | Obligatoire avant exercice.
RGPD | Conformité obligatoire AVANT le premier client.
Facturation électronique | 01/09/2026: réception via PA obligatoire (le PPF = annuaire uniquement). 01/09/2027: émission.
Référentiel salarial 2026 | Accord n°48 (15/12/2025) : +2,9%. Salaire min. collaborateur : 26 548 € brut/an.
Secret professionnel | Dès le premier contact client.
Conclusion : | Le Gantt n’est pas un planning figé : le passage de période dépend de conditions financières + réglementaires.